## SP7
CONSORCIO SUYAY II
Planilla de Sustento de Metrados
Proyecto |  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY (MEJORAMIENTO DE
SUELO EJE F-K)
Sub Presupuesto |  | 01 - MEJORAMIENTO DE SUELOS 2DA ETAPA
Cliente |  | AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - ARCC
Ubicación |  | RECUAY - RECUAY - ANCASH
Partida | 01.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA |  |  |  |  | Total : |  |  | 1,412.00 M2
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| Trazo y replanteo durante la obra | [8 empty] | 1412
Partida | 02.01.01.01 |  | EXCAVACION MASIVA CON MAQUINA |  |  |  |  | Total : |  |  | 4,592.59 M3
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| eje 1 |  |  |  | 1 |  | 21.15 | 3.5 | 4 | 296.1
| eje 2 al 6 |  |  |  | 5 |  | 21.15 | 4.84 | 4 | 2045.21
| eje 7 |  |  |  | 1 |  | 21.15 | 4.84 | 4 | 409.46
| eje 7 |  |  |  | 1 |  | 2.72 | 4.84 | 4 | 52.66
| eje 1 |  |  |  | 1 |  | 6.5 | 3.5 | 4 | 91
| eje 1 al 6 |  |  |  | 5 |  | 6.5 | 4.84 | 4 | 629.2
| eje 7 |  |  |  | 1 |  | 6.5 | 8.96 | 4 | 232.96
| eje 1/G-I |  |  |  | 3 |  | 2.97 | 2.5 | 4 | 89.1
| eje 2/G-I |  |  |  | 3 |  | 4 | 2.5 | 4 | 120
| eje 3/G-I |  |  |  | 3 |  | 3.96 | 2.5 | 4 | 118.8
| eje4-5/G-I |  |  |  | 6 |  | 4 | 2.5 | 4 | 240
| eje 6-7/G-I |  |  |  | 3 |  | 2.97 | 2.5 | 4 | 89.1
| eje 1/F-G |  |  |  | 1 |  | 2.97 | 2.5 | 4 | 29.7
| eje 2/F-G |  |  |  | 1 |  | 4 | 2.5 | 4 | 40
| eje 3/F-G |  |  |  | 1 |  | 3.96 | 2.5 | 4 | 39.6
| eje4-5/F-G |  |  |  | 1 |  | 4 | 2.5 | 4 | 40
| eje 6-7/F-G |  |  |  | 1 |  | 2.97 | 2.5 | 4 | 29.7
Partida | 02.01.01.02 |  | EXCAVACION MASIVA CON MAQUINA - BAJO AGUA |  |  |  |  | Total : |  |  | 1,706.91 M3
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| eje 1 |  |  |  | 1 |  | 21.15 | 3.84 | 2 | 162.22
| eje 2 al 6 |  |  |  | 5 |  | 21.15 | 3.84 | 2 | 812.16
| eje 7 |  |  |  | 1 |  | 21.15 | 8.96 | 2 | 379.01
| eje 7 |  |  |  | 1 |  | 2.72 | 4.6 | 2 | 25.02
0
| eje 1/G-I |  |  |  | 3 |  | 2.97 | 2.5 | 2 | 44.55
| eje 2/G-I |  |  |  | 3 |  | 4 | 2.5 | 2 | 60
| eje 3/G-I |  |  |  | 3 |  | 3.96 | 2.5 | 2 | 59.4
| eje4-5/G-I |  |  |  | 6 |  | 4 | 2.5 | 2 | 120
| eje 6-7/G-I |  |  |  | 3 |  | 2.97 | 2.5 | 2 | 44.55
Partida | 02.01.02.01 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1.5KM, INC. DERECHO DE BOTADERO |  |  |  |  | Total : |  |  | 6,299.50 M3
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| Volumen de Exvación |  |  |  |  | 4592.59 |  |  |  | 4592.59
[6 empty] | 1706.91 |  |  |  | 1706.91
Partida | 02.01.03.01 |  | INSTALACION DE MALLA DE GALLINERO SOBRE TALUD |  |  |  |  | Total : |  |  | 400.00 M2
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| SUPERFICIE | [5 empty] | 50 | 8 |  | 400
Partida | 02.01.03.02 |  | LECHADA DE CEMENTO SOBRE TALUD |  |  |  |  | Total : |  |  | 400.00 M2
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| SUPERFICIE | [5 empty] | 50 | 8 |  | 400
Partida | 02.02.01 |  | PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | Total : |  |  | 370.96 M2
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| AREA 1 |  |  |  | 4 | 12.62 |  |  |  | 50.48
[5 empty] | 4 | 16.5 |  |  |  | 66
[5 empty] | 4 | 17 |  |  |  | 68
[5 empty] | 4 | 17 |  |  |  | 68
[5 empty] | 4 | 17 |  |  |  | 68
[5 empty] | 4 | 12.62 |  |  |  | 50.48
Partida | 02.03.01.01 |  | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 + 30% (PIEDRA GRANDE DE 6" A 10", SLUMP MAX. 6"@8") |  |  |  |  | Total : |  |  | 4,592.59 M3
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| eje 1 |  |  |  | 1 |  | 21.15 | 3.5 | 4 | 296.1
| eje 2 al 6 |  |  |  | 5 |  | 21.15 | 4.84 | 4 | 2045.21
| eje 7 |  |  |  | 1 |  | 21.15 | 4.84 | 4 | 409.46
| eje 7 |  |  |  | 1 |  | 2.72 | 4.84 | 4 | 52.66
| eje 1 |  |  |  | 1 |  | 6.5 | 3.5 | 4 | 91
| eje 1 al 6 |  |  |  | 5 |  | 6.5 | 4.84 | 4 | 629.2
| eje 7 |  |  |  | 1 |  | 6.5 | 8.96 | 4 | 232.96
| eje 1/G-I |  |  |  | 3 |  | 2.97 | 2.5 | 4 | 89.1
| eje 2/G-I |  |  |  | 3 |  | 4 | 2.5 | 4 | 120
| eje 3/G-I |  |  |  | 3 |  | 3.96 | 2.5 | 4 | 118.8
| eje4-5/G-I |  |  |  | 6 |  | 4 | 2.5 | 4 | 240
| eje 6-7/G-I |  |  |  | 3 |  | 2.97 | 2.5 | 4 | 89.1
| eje 1/F-G |  |  |  | 1 |  | 2.97 | 2.5 | 4 | 29.7
| eje 2/F-G |  |  |  | 1 |  | 4 | 2.5 | 4 | 40
| eje 3/F-G |  |  |  | 1 |  | 3.96 | 2.5 | 4 | 39.6
| eje4-5/F-G |  |  |  | 1 |  | 4 | 2.5 | 4 | 40
| eje 6-7/F-G |  |  |  | 1 |  | 2.97 | 2.5 | 4 | 29.7
Partida | 02.03.01.02 |  | CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm² - BAJO AGUA |  |  |  |  | Total : |  |  | 1,706.91 M3
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| eje 1 |  |  |  | 1 |  | 21.15 | 3.84 | 2 | 162.22
| eje 2 al 6 |  |  |  | 5 |  | 21.15 | 3.84 | 2 | 812.16
| eje 7 |  |  |  | 1 |  | 21.15 | 8.96 | 2 | 379.01
| eje 7 |  |  |  | 1 |  | 2.72 | 4.6 | 2 | 25.02
0
| eje 1/G-I |  |  |  | 3 |  | 2.97 | 2.5 | 2 | 44.55
| eje 2/G-I |  |  |  | 3 |  | 4 | 2.5 | 2 | 60
| eje 3/G-I |  |  |  | 3 |  | 3.96 | 2.5 | 2 | 59.4
| eje4-5/G-I |  |  |  | 6 |  | 4 | 2.5 | 2 | 120
| eje 6-7/G-I |  |  |  | 3 |  | 2.97 | 2.5 | 2 | 44.55
Partida | 02.03.01.03 |  | ENTIBADO Y/O APUNTALAMIENTO PARA ESTABILIDAD DE EXCAVACION |  |  |  |  | Total : |  |  | 322.56 M2
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| AREA DE ENTIBADO |  |  | 2 | 7 |  | 4.8 |  | 4.8 | 322.56
Partida | 02.03.01.04 |  | ESCARIFICADO DE AREA DE CONTACTO (LIMPIEZA Y LECHADA DE AGUA-CEMENTO) |  |  |  |  | Total : |  |  | 768.26 M2
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| EJE 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3.3 | 6 | 19.8
| EJE 2-6 |  |  |  | 1 |  |  | 3.5 | 6 | 21
| EJE 7 |  |  |  | 3 |  |  | 8.96 | 6 | 161.28
| EJE 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3.3 | 4 | 13.2
| EJE 2-6 |  |  |  | 1 |  |  | 3.5 | 4 | 14
| EJE 7 |  |  |  | 1 |  |  | 8.96 | 4 | 35.84
| EJE 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2.97 | 6 | 53.46
[5 empty] | 1 |  |  | 2.97 | 4 | 11.88
| EJE 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 6 | 72
[5 empty] | 1 |  |  | 4 | 4 | 16
| EJE3 |  |  |  | 3 |  |  | 3.9 | 6 | 70.2
[5 empty] | 1 |  |  | 3.9 | 4 | 15.6
| EJE 4-5 |  |  |  | 6 |  |  | 4 | 6 | 144
[5 empty] | 2 |  |  | 4 | 4 | 32
| EJE 6 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 6 | 72
[5 empty] | 1 |  |  | 4 | 4 | 16
Partida | 03.01.01 |  | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 + 30% (PIEDRA GRANDE DE 6" A 10", SLUMP MAX. 6"@8") |  |  |  |  | Total : |  |  | 1,271.60 M3
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
MEJORAMIENTO E=0.90M
| VOLUMEN (AREA 1,412.89M2) |  |  |  | 1 | 1412.89 |  |  | 0.9 | 1271.6
Partida | 03.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MEJORAMIENTO DE SUELO H=0.90M |  |  |  |  | Total : |  |  | 447.50 M2
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| SECTOR A |  |  |  | 9 |  | 46.32 |  | 0.9 | 375.19
| SECTOR B |  |  |  | 1 |  | 46.56 |  | 0.9 | 41.9
| SECTOR C |  |  |  | 1 |  | 33.78 |  | 0.9 | 30.4
Partida | 03.01.03 |  | ESCARIFICADO DE AREA DE CONTACTO (LIMPIEZA Y LECHADA DE AGUA-CEMENTO) |  |  |  |  | Total : |  |  | 1,041.93 M2
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| VOLUMEN (AREA 1,412.89M2) |  |  |  | 1 | 1412.89 |  |  |  | 1412.89
[5 empty] | -1 | 370.96 |  |  |  | -370.96
Partida | 04.01 |  | ENSAYO DE RESIST. A LA COMP. CONCRETO SEGUN NTP 339.034 |  |  |  |  | Total : |  |  | 119.00 UND
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
ENSAYO CADA 50M3(01 ENSAYO CONTIENE 6 MUESTRAS)
| ENSAYOS CONCRETO F'C=175KG/CM2 |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 83
| ENSAYOS CONCRETO F'C=210KG/CM2 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36
Partida | 05.01 |  | SEGURIDAD COLECTIVA E INDIVIDUAL |  |  |  |  | Total : |  |  | 1.00 Glb
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| IMPLEMENTACION Y ADMININSTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Partida | 05.02 |  | MITIGACION AMBIENTAL DEL POLVO |  |  |  |  | Total : |  |  | 60.00 DIA
| Descripción |  |  | N Estr. | N Elem | Area | Largo | Ancho | Alto | Parcial
| PLAZO EJECUCION PREVISTO |  |  | 60 | [5 empty] | 60